## HARSOD
Časový harmonogram
Název stavby: | Splašková kanalizace a ČOV Dřeveš
Objednatel: | Obec Tisovec
Zhotovitel: | INSTAV Hlinsko, a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
Termíny: | zahájení prací : |  |  | 2/2025
| ukončení stavebních prací : |  |  | do 12 měsíců
| dokončení díla: |  |  | do 31.1.2026
Začátek 3.2.2025 | rok 2025- 2026
| únor | březen | duben |  | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden
Zahájení stavby, předání staveniště
Stoka A Š2 - Š7
Stoka A Š15 - Š27
Stoka A3
Stoka A Š7 - Š12
Stoka A0
Stoka A1
Stoka A3
Stoka A Š12 -Š15 a protlak
Kabel ČEZ
Zemní práce ČS a ČOV a osazení
Stoka A2
Stoka A2 - 1
Odtok a obtok ČOV
Komunikace a oplocení ČOV
Oprava komunikací
Technologie ČS a ČOV
Předávání díla
V Hlinsku dne 3.2.2025
………………………………….
Luboš Mužík
člen představenstva a.s.